## Tabelle1
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Datum | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22
Uhrzeit | 2015-11-17: 13:10
ME | 2015-11-17: - Kamerafahrten - abstrakte Szenen - erste Beleuchtung - Modelle zuteilen; 2015-11-18: zugeteilte Modelle in Einzelarbeit
ML
NR
Datum | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29
Uhrzeit | 2015-11-24: 13:10; 2015-11-27: 09:00 - 18:00
ME | 2015-11-23: zugeteilte Modelle in Einzelarbeit; 2015-11-24: - Modelle beenden - Szenen zusammensetzen; 2015-11-27: - Szenen beenden - Beleuchtung optimieren; 2015-11-28: Beleuchtungsbeispiele in Einzelarbeit
ML
NR
Datum | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
Uhrzeit | 2015-12-01: 13:10; 2015-12-04: 08:00 - 12:00; 2015-12-06: 9:00-18:00
ME | Beleuchtungsbeispiele in Einzelarbeit | - Beleuchtungsbeispiele beenden - Animationen beginnen | Animationen in Einzelarbeit beginnen |  | - Animationen besprechen / verfeinern - Sounds |  | - Sounds auswählen - Animation beenden - Renderbeispiele anfertigen
ML
NR
Datum | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13
Uhrzeit | 2015-12-08: 13:10; 2015-12-11: 9:00 - 18:00
ME | 2015-12-08: Bilder Rendern + Sounds; 2015-12-11: - Abspann, Vorspann erstellen - Film zusammenfügen - Rendern - UPLOAD; 2015-12-12: PUFFER
ML
NR
Datum | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20
Uhrzeit
ME | 2015-12-16: Präsentation
ML
NR